Planejamento: Ach.ai

Gestão de Projetos e Metodologias Ágeis | Dossiê de Planejamento

A. Termo de Governação e Acordo de Trabalho

A.1 Identificação da equipe

| Papel | Responsável |
| --- | --- |
| Sistema | Ach.ai |
| Product Owner (PO) | Luis Felipe |
| Scrum Master (SM) | Ettore |
| Developers | Leonardo Rafa |

A.2 Acordo de Trabalho (Working Agreement)

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Daily Scrum | Segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h45 às 19h00 (15 minutos no máximo). |
| Repositório central | https://github.com/2026-2-NCC7/Projeto2 |
| Canal de comunicação | WhatsApp. |
| Revisão de Pull Requests | Revisão por pares em até 6 horas úteis. |
| Regras de Git | Nenhum commit direto na branch main, que é protegida. Uma branch por história (ex.: feature/PB01-login). Todo PR precisa de 1 aprovação de outro membro e da CI verde. Os quatro membros contribuem com commits (código, testes, CI, documentação). |

B. Product Goal e Backlog Estruturado

B.1 Product Goal

Para redes supermercadistas de médio e grande porte de São Paulo e seus clientes em loja, o Ach.ai é um sistema que resolve a desistência e o esquecimento de produtos que o cliente não consegue encontrar na loja, validado quando, em produção na loja piloto, o Web App carregar em menos de 3 segundos, a rota de uma lista de até 50 itens for calculada em até 2 segundos e as sessões registradas no dashboard indicarem redução de 25% no tempo médio de navegação em relação à medição feita antes do piloto.

B.2 Product Backlog

Épicos: EP01 Segurança e Acesso; EP02 Núcleo do Negócio; EP03 Painel e Análise; EP04 DevOps e Qualidade. A ordem final do backlog é definida pelo PO.

| ID | Épico | História (Como / Quero / Para) | Critérios de aceite (Gherkin) | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB01 | EP01 | Como administrador da loja, quero entrar com e-mail e senha, para acessar o módulo administrativo com segurança. | OK: Dado e-mail e senha corretos, Então responder 200 com token JWT que expira. Erro: Dado credenciais erradas, Então responder HTTP 401. | 5 |
| PB02 | EP01 | Como administrador, quero que o gerente só acesse o dashboard, para proteger o cadastro da loja. | OK: Dado token de Administrador, Então acessar as rotas de cadastro. Erro: Dado token de Gerente nessas rotas, Então responder HTTP 403. | 3 |
| PB03 | EP02 | Como administrador, quero cadastrar a loja piloto e enviar a planta baixa, para ter o mapa base da navegação. | OK: Dado nome e imagem válidos, Então salvar e exibir a planta. Erro: Dado dados em falta ou arquivo inválido, Então bloquear e alertar o usuário. | 3 |
| PB04 | EP02 | Como administrador, quero desenhar corredores e caminhos sobre a planta, para gerar o grafo de nós e arestas da rota. | OK: Dado a planta carregada, Quando ligar nós por arestas, Então salvar o grafo e mantê-lo ao recarregar. Erro: Dado um nó isolado, Então avisar que o grafo está desconexo. | 8 |
| PB05 | EP02 | Como administrador, quero cadastrar produtos (manual ou por planilha) com posição no mapa e disponibilidade, para que o cliente seja guiado ao lugar certo. | OK: Dado planilha válida, Então importar os produtos posicionados nos nós. Erro: Dado linha com nó inexistente, Então rejeitar a linha e informar o motivo. | 8 |
| PB06 | EP02 | Como cliente, quero ler o QR Code do carrinho, buscar produtos e montar minha lista sem criar conta, para começar a compra na hora. | OK: Dado o QR Code da loja, Então abrir mapa e catálogo em menos de 3 s, sem login. Erro: Dado produto "Fora de Estoque", Então impedir sua adição à lista. | 8 |
| PB07 | EP02 | Como cliente, quero uma rota com a menor distância entre os itens da lista, para não percorrer corredores em vão. | OK: Dado lista de até 50 itens posicionados, Então devolver a ordem de visita em até 2 s. Erro: Dado item sem posição no grafo, Então avisar e calcular a rota com os demais. | 8 |
| PB08 | EP02 | Como cliente, quero ver o trajeto no mapa, marcar itens coletados e reportar "produto não encontrado", para seguir a rota e avisar a loja quando falhar. | OK: Dado item marcado como coletado, Então destacar o próximo da rota. Alternativo: Dado clique em "Produto não encontrado", Então pular o item e gerar alerta no painel administrativo. | 8 |
| PB09 | EP03 | Como gerente, quero ver sessões, rotas concluídas e produtos mais buscados, para perceber o valor do Ach.ai na minha loja. | OK: Dado um período, Então exibir os três indicadores agregados. Erro: Dado período sem dados, Então exibir "sem dados" sem falha. | 8 |
| PB10 | EP03 | Como gerente, quero uma lista paginada de produtos reportados como não encontrados, para corrigir mapa e disponibilidade. | OK: Dado 45 reportes e página de 20, Então listar 20 e permitir navegar pelas demais, com filtro por período. Erro: Dado página inexistente, Então devolver lista vazia, não erro 500. | 5 |
| PB11 | EP04 | Como time, queremos repositório com main protegida e CI rodando testes, para impedir código quebrado na base. | OK: Dado novo commit em PR, Então a CI executa os testes e bloqueia o merge se falharem. Erro: Dado push direto na main, Então ser recusado. | 3 |
| PB12 | EP04 | Como time, queremos Dockerfile e migrations versionadas, para subir API e banco iguais em qualquer máquina. | OK: Dado repositório recém-clonado, Quando subir o ambiente, Então API e banco iniciam e aplicam as migrations. Erro: Dado migration com erro, Então a subida falha com mensagem clara. | 5 |
| PB13 | EP04 | Como time, queremos publicar API e Web App na nuvem com HTTPS e rotas documentadas, para demonstrar o sistema ao vivo. | OK: Dado o deploy, Então o Web App abre pela URL pública em HTTPS e as rotas estão documentadas. Erro: Dado qualquer senha ou chave, Então ela fica só em variáveis de ambiente, nunca no repositório. | 5 |

B.3 Estimativas e distribuição por sprint

As estimativas estão em Story Points (sequência de Fibonacci), tendo a PB02 (3 pontos) como história de referência. Nenhum item passa de 8 pontos: o escopo "cadastro da loja e desenho dos corredores" foi decomposto em PB03 e PB04. A pontuação é inicial e será confirmada pelos Developers por Planning Poker na Sprint Planning. O Product Backlog soma 77 pontos.

| Sprint | Foco | Itens | Pontos | Checkpoint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Base e autenticação | PB01, PB02, PB03, PB11, PB12 | 19 | Dia 7 |
| Sprint 2 | Core MVP (EP02 ponta a ponta) | PB04, PB05, PB06, PB07 | 32 | Dia 14 |
| Sprint 3 | Dados e QA | PB08, PB09, PB10 e suíte de testes | 21 | Dia 21 |
| Sprint 4 | Final Release | PB13, correções e demonstração | 5 | Dia 30 |

A Sprint 2 concentra 32 pontos e depende da contribuição dos quatro membros; a capacidade será reavaliada na Sprint Planning #2.

C. Contratos de Qualidade (DoR e DoD)

C.1 Definition of Ready (DoR)

Um item só entra em uma Sprint se atender a todos os critérios abaixo:

☐  Descrição completa no formato Como / Quero / Para.

☐  Critérios de aceite em cenários Gherkin verificáveis (um caminho feliz e um de erro).

☐  Pontuação atribuída pela equipe, com no máximo 8 pontos (acima disso, o item é decomposto).

☐  Dependências de infraestrutura resolvidas (repositório, banco, ambiente, credenciais).

☐  Dependências de outras histórias identificadas e já concluídas ou na mesma Sprint.

☐  Protótipo da tela disponível, quando a história tiver interface.

☐  Posicionado pelo PO no topo do Product Backlog.

C.2 Definition of Done (DoD)

Obrigatórios (roteiro da disciplina):

☐  Pull Request aprovado por pelo menos 1 colega.

☐  Testes unitários automatizados passando (CI verde).

☐  Endpoint documentado.

☐  Ausência de falhas em execução, localmente e em ambiente de homologação.

Adicionais da equipe:

☐  Merge feito via PR, sem commit direto na main.

☐  Critérios de aceite Gherkin da história verificados.

☐  Nenhuma senha, chave ou token no repositório.

☐  Card validado pelo PO e movido para a coluna Done.

D. Planejamento da Sprint 1 e Links Digitais

D.1 Sprint Goal #1

Entregar a base técnica do Ach.ai funcionando de ponta a ponta, com repositório de main protegida e CI ativa, banco PostgreSQL com migrations iniciais e login de administrador com JWT, para aprovar o Checkpoint 01.

D.2 Capacidade

Capacidade de 8 a 13 pontos por membro: 16 a 26 pontos com os 2 Developers e 32 a 52 pontos se PO e SM também contribuírem tecnicamente. Planejado para a Sprint 1: 19 pontos (PB01, PB02, PB03, PB11 e PB12), com folga para o aprendizado da stack.

D.3 Sprint Backlog (tarefas de no máximo 4 horas)

Os itens da Sprint 1 ficam na coluna To Do do quadro Kanban.

| História | Subtarefa | Horas | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| PB11 | Criar repositório no GitHub e convidar equipe e professor | 1 | Ettore |
| PB11 | Ativar proteção da main (PR obrigatório, 1 aprovação, sem push direto) | 1 | Ettore |
| PB11 | Pipeline de CI (build e testes a cada PR) | 4 | Ettore |
| PB11 | Template de PR com checklist do DoD | 1 | Luis Felipe |
| PB12 | Decidir e registrar a stack do backend | 2 | Leonardo e Rafa |
| PB12 | Modelar tabelas iniciais (usuários, perfis, lojas) | 3 | Rafa |
| PB12 | Escrever migrations versionadas | 4 | Rafa |
| PB12 | Dockerfile da API e docker-compose com PostgreSQL | 4 | Ettore |
| PB12 | Seed com loja e administrador de teste | 2 | Luis Felipe |
| PB12 | README: como subir o ambiente do zero | 1 | Luis Felipe |
| PB01 | Estrutura da API (pastas, config, variáveis de ambiente) | 3 | Leonardo |
| PB01 | Endpoint de login com hash de senha | 4 | Leonardo |
| PB01 | Emissão e validação do JWT com expiração | 3 | Leonardo |
| PB01 | Tela de login do módulo administrativo | 4 | Rafa |
| PB01 | Integrar tela com a API e tratar o 401 | 3 | Rafa |
| PB01 | Testes unitários (login válido e inválido) | 3 | Leonardo |
| PB01 | Documentar o endpoint | 1 | Leonardo |
| PB02 | Papéis Administrador e Gerente no modelo de usuário | 2 | Rafa |
| PB02 | Middleware de autorização por papel | 3 | Leonardo |
| PB02 | Testes de 401/403 e arquivos .feature dos cenários | 3 | Luis Felipe |
| PB03 | CRUD de loja na API | 3 | Rafa |
| PB03 | Upload e armazenamento da planta baixa | 4 | Rafa |
| PB03 | Tela de cadastro da loja com preview da planta | 4 | Leonardo |
| PB03 | Testes de dados em falta e arquivo inválido | 2 | Luis Felipe |
| Total estimado da Sprint 1 |  | 65 |  |

D.4 Links digitais

| Recurso | Link |
| --- | --- |
| Quadro Kanban (Trello) | https://trello.com/b/joPGDDav/kanban-achai |